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แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ  2552
เทศบาลตำบลทอนหงส์
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร 0-7539-4003 ต่อ 15
คำนำ


แผนการดำเนินงาน   เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี       ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ  ซึ่งได้จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา      ที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง  โดยรวบรวมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทอนหงส์


เทศบาลตำบลทอนหงส์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเกิดประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลในการทำงานของเทศบาลตำบลทอนหงส์  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป










          (นายอมร  แคล้วภัย)
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	บทที่  1

บทนำ
แผนการดำเนินงาน   เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ  ซึ่งได้จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง  โดยรวบรวมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทอนหงส์
จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  กำหนดให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปี       งบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและ        บูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
จากระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26 )  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ  
                          ดำเนินงานภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้


บทที่   2
บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  งบประมาณ  2552
เทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้จัดทำโครงการทั้งสิ้น   101  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น    16,732,200.-  บาท   แยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้
	ยุทธศาสตร์  /  แนวทาง
	จำนวน
โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
	13
	12.87
	6,841,900.-
	40.89
	กองช่าง
กองประปา

	รวม
	13
	12.87
	6,841,900-
	40.89
	

	2. การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ และสังคม
2.1 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
2.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
2.3 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
2.4 ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
2.5 ป้องกันและบำบัดยาเสพติด
2.6 สร้างจิตสำนึกในการดูแลสาธารณสมบัติ
2.7 ส่งเสริมด้านการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
	6
13

12

24

11

-

6
	5.94
12.87
11.88
23.76
10.89
-
5.94
	420,000.-

2,023,000.-

464,000.-
2,187,000.-
414,000.-
-
1,020,000.-

	2.51
12.09
2.77
13.07

2.47

-

6.09


	· สำนักปลัด
· สอ.บ้านดอนคา
· กองการศึกษา
· อำเภอพรหมคีรี
· ร.ร.ชุมชนวัด
         ทอนหงส์
· วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช


	รวม
	72
	71.28
	6,528,000.-
	39.00
	


	ยุทธศาสตร์  /  แนวทาง
	จำนวน
โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	3.   ด้านการเมืองการบริหาร
3.1 พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.2 ปรับปรุงการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.3 พัฒนารายได้ของเทศบาล

	8
3

2


	7.92
2.97
1.98
	1,927,300.-
98,000.-
403,000.-

	11.51
0.58
2.40
	· สำนักปลัด
· กองคลัง
· กองสาธารณสุข
· กองการศึกษา
· กองช่าง
· กองประปา


	รวม
	13
	12.87
	2,428,300.-
	14.49
	

	4. ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

	2
1

	1.98
0.99
	924,000.-
10,000.-

	5.52
0.06

	-     กองสาธารณสุข
· กองการศึกษา
· กองคลัง
· สำนักปลัด
· กองช่าง


	รวม
	3
	2.97
	934,000.-
	5.58
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
เทศบาลตำบลทอนหงส์
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
  -  เพื่อแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการสร้าง  และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก                                                                                                           
     ทางด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้เหมาะสมได้มาตรฐาน  เช่น  การปรับปรุง ถนน  การก่อสร้างถนน  คสล.  

                                                     การบุกเบิกถนน  บริการน้ำประปา  ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า  ฯลฯ
  1.1.แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณสี่แยก ถนนสายดอนคา-วังลุง ทั้งสองด้าน 

	เพื่อทำการก่อสร้างพื้นทางเท้า  กว้าง  2.10 เมตร 
ยาวรวม 2 ด้าน 700 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล 
ตำบลทอนหงส์  งบประมาณ  2,347,700.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	โครงการปรับปรุงถนนสายดอนคา-หน้าทับ (จากสี่แยก-ดอนคาซอย1)
	เพื่อทำการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
   กว้าง 12 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
   หรือผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,760  ตารางเมตร  ตาม  
   แบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ   
   1,117,900.- บาท  

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3


	โครงการวางท่อ ค.ส.ล.ถนนสาย (4016) ดอนคา-พรหมโลก

	เพื่อทำการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร ยาว 244 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 15.00 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์   งบประมาณ  607,200.- บาท 

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.เชื่อมสายดอนคา-หน้าทับ ( จำนวน 6 สาย )

	เพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมสายดอนคา – หน้าทับ (จำนวน 6 สาย) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 407  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์    งบประมาณ  200,600.- บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รางตัว V ระบายน้ำจากบ้านนายเซ่ง ถึงสะพานห้วยหนุน  

	เพื่อทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ  รางตัว V  ปากกว้าง 1.30 เมตร  ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาวรวม 195 เมตร    งบประมาณ  190,800.- บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารตามแยกต่างๆ
	เพื่อทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร  ขนาด 2.20 X 2.85 เมตร   (จำนวน 1 หลัง) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์   งบประมาณ  80,500.- บาท 

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7

	โครงการก่อสร้างสถานที่ลอยกระทงแบบ ขั้นบันได 3 ขั้น

	เพื่อทำการก่อสร้างที่ลอยกระทง  บริเวณลำห้วยเตง ขนาดกว้าง 5.40 เมตร  ยาว 6.00 เมตร  งบประมาณ   79,500.- บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาหลา 2

	เพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 100  เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01  และตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์   งบประมาณ   197,100.- บาท   


	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณสี่แยก ถนนสายดอนคา-หน้าทับ ทั้งสองด้าน

	โดยก่อสร้างพื้นทางเท้า  กว้าง 2.10 เมตร ยาวรวม 2 ด้าน 460 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์    งบประมาณ   1,555,800.- บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10

	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หน้าบ้านนายแนม   มณีรัตน์


	โดยทำการยกร่องถนนเดิมพร้อมลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  63  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์   งบประมาณ   34,200.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการวางท่อระบายน้ำ  
ค.ส.ล.  บริเวณสระน้ำเทศบาลตำบลทอนหงส์

	เพื่อวางท่อระบายน้ำ  ค.ส.ล.  ขนาด  Ø 1.00 X 1.00  เมตร  จำนวน  6  ท่อน  บริเวณสระน้ำเทศบาลตำบลทอนหงส์    ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์ งบประมาณ 19,800.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเตง


	เพื่อทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเตง  กว้าง 17.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  สูง 1.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์    งบประมาณ  360,800.- บาท   

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13


	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนคร-นบพิตำ ฝั่งตะวันออก
(จากสะพานห้วยเตง-สะพานชุมขลิง)

	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนคร – นบพิตำ  ฝั่งตะวันออก  (จากสะพานห้วยเตง – สะพานชุมขลิง)    รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้า งบประมาณ   50,000.-  บาท  
 
	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และสังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น
เช่นประเพณีวันสงกรานต์  ลอยกระทง เป็นต้น และสนับสนุนประเพณีที่สำคัญระดับชาติ ศาสน์ กษัตริย์      ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกาย  (กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์)

	เพื่ออบรมและให้ความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายในประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  
 งบประมาณ  30,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  และกีฬาอื่น ๆ  (ถ้ามี)  โดยจัดซื้อลูกฟุตบอล อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่ม  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล และเงินรางวัล  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬา   งบประมาณ  150,000.-   บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่างๆ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสำหรับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ   งบประมาณ   30,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4

	โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาสีเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์ งบประมาณ  50,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  เช่น  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา   ค่าอุปกรณ์การเชียร์   ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา  และกองเชียร์   ฯลฯ  งบประมาณ  20,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   เช่น   ค่าอุปกรณ์กีฬา   ค่าพาหนะ   ค่าชุดนักกีฬา   ค่าเครื่องดื่มบำรุงกำลัง   เช่น  สปอนเซอร์   ค่าน้ำมันมวย   ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ   งบประมาณ   140,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสำรวจข้อมูล  จปฐ. (ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูล  จปฐ.  เช่น  ค่าจัดเก็บข้อมูล  ค่าบันทึกข้อมูล  ค่าแบบพิมพ์    ค่าสำเนาเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  งบประมาณ  20,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานสร้างความเข้มแข็งฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการมอบถุงของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ผ้าอ้อมเด็ก  สบู่  แป้ง  เสื้อผ้าเด็กแรกเกิด  นม  ฯลฯ  งบประมาณ  40,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานสร้างความเข้มแข็งฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  อาทิ  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดทำแผนชุมชน  งบประมาณ  10,000.-   บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนต่างๆ  งบประมาณ   10,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานสร้างความเข้มแข็งฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่  อำเภอพรหมคีรี

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  งบประมาณ   3,000.- บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	อำเภอพรหมคีรี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	โดยช่วยเหลือค่าครองชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 500/เดือน   งบประมาณ 1,357,000 บาท   

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานสร้างความเข้มแข็งฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ

	โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนพิการ เดือนละ500/เดือน    งบประมาณ  200,000.-    บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานสร้างความเข้มแข็งฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


	โดยช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ป่วยเอดส์  เดือนละ500/เดือน    งบประมาณ  18,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานสร้างความเข้มแข็งฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้   งบประมาณ  25,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรกเกิด ถึง  6  ปีมีการพัฒนาการได้ตามวัย   งบประมาณ  10,000.-  บาท


	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการแก้ไขปัญหาหญิงมีครรภ์เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

	เพื่อรณรงค์ให้มารดาได้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและลูกเพื่อให้ทารกแรกเกิดคลอดบุตรมีน้ำหนักมากกว่า  3,000  กรัม  งบประมาณ   20,000.-  บาท


	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต

	เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการด้าน  EQ   และเพื่อป้องกันและลดอัตราการฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่น  งบประมาณ  10,000.-  บาท


	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการจัดอบรมสัมมนาเด็กและเยาวชนและผู้นำชุมชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาเด็กและเยาวชนและผู้นำชุมชน  งบประมาณ  300,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 แนวทางพัฒนา  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการกำจัดสุนัขไม่มีเจ้าของ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดสุนัขไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล  งบประมาณ 3,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการกำจัดแมลงวันและหนู

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานกำจัดแมลงวันและหนู     งบประมาณ   1,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  25,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าจ้างพิเศษ  ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  งบประมาณ  60,000.-  บาท
	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุข   งบประมาณ  135,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

	โครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

	โดยการพ่นยาตามแหล่งชุมชน และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก
งบประมาณ 30,000.- บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้  และลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูงโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

ตรวจระดับของไขมันในเลือด     งบประมาณ   70,000.- บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์
	เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และลดอัตราการเกิดโรคเอดส์  งบประมาณ  10,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9

	โครงการบ๊ายบายขวดนมและขนมกรุบกรอบ

	เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มนมและการรับประทานอาหารของเด็ก  ตลอดจนเป็นการป้องกันฟันผุของเด็กในเขตเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ 20,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการสกัดนักดื่มรายใหม่

	เพื่อรณรงค์และลดการดื่มสุราของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทอนหงส์     งบประมาณ   20,000.-   บาท 

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียน  เยาวชน
	เพื่อรณรงค์และลดการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทอนหงส์    งบประมาณ  20,000.- บาท


	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล   
	เพื่อสำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ  อสม.  ในเขตชุมชนๆละ 10,000.-  บาท  เพื่อให้ อสม.  ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม  ได้แก่  การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข , การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ , การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  งบประมาณ  70,000.- บาท


	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ

	เพื่อจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ  เช่น  วันปิยมหาราช   วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ   งบประมาณ  25,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอมรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน   อาทิ  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม   ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์   ฯลฯ   งบประมาณ  10,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์ เช่น ค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหาร , ค่าวัสดุต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร และอื่น ๆ   งบประมาณ  400,000.- บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4

	โครงการประเพณีสงกรานต์

	โดยการจัดงาน  ประเพณีสงกรานต์ประจำปี รดน้ำผู้สูงอายุ  ค่าปัจจัยถวายพระ        ค่าดอกไม้ธูปเทียน  ค่าจ้างเหมาจัดหามหรสพค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที   และของรางวัลการแสดงต่าง ๆ  บนเวที   
 ค่าผ้าอาบน้ำผู้สูงอายุ ฯลฯ   งบประมาณ
300,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี โดยจัดซื้อถ้วยรางวัล หรือ เงินรางวัลผู้ชนะการประกวด ธิดานพมาศ และประกวดกระทง และของรางวัลการแสดงต่าง ๆ บนเวที ของขวัญคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าจ้างเหมาจัดหามหรสพ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ฯลฯ   งบประมาณ  150,000.- บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6

	โครงการประเพณีชักพระ


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระ โดยจัดซื้อถ้วยรางวัล หรือ เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดเรือพระ และของรางวัลการแสดงต่าง ๆ บนเวที ของขวัญคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าจ้างเหมาจัดหามหรสพ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที และค่าอื่น ๆ   งบประมาณ  100,000.- บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  อาทิ  ค่าอาหารแห้งและน้ำดื่ม  ค่าเครื่องอัฐบริขาร  เช่น  สบง  จีวร  บาตร  เป็นต้น   งบประมาณ  200,000.-  บาท 

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8

	โครงการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์   ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนแก่เด็กเล็ก  และให้เด็กเล็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามวัย  งบประมาณ  96,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการค่าพาหนะนำส่งเด็กส่งไปสถานพยาบาล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาลงบประมาณ  1,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติ อาทิ  ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญของรางวัล  งบประมาณ   40,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11

	โครงการมอบเกียรติบัตรแก่เด็กปฐมวัย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการมอบเกียรติบัตรแก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ   30,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ  10,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเครื่องแต่งกายแก่นักเรียนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเครื่องแต่งกาย  ชุดนักเรียน  ให้แก่นักเรียนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ  60,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14

	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ   200,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15
	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ งบประมาณ  150,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  เช่น   ค่าดอกไม้สด / ใบไม้     ค่าผัก  ผลไม้สำหรับการแกะสลัก   ค่าพาหนะ  ค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานประดิษฐ์   ฯลฯ  งบประมาณ  5,000.-    บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์


	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนภายในโรงเรียน  งบประมาณ   200,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   เช่น  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ   ฯลฯ งบประมาณ  10,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	19
	โครงการกวดวิชา  NT 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  เช่น   ค่าอุปกรณ์การสอน   ค่าเอกสารประกอบการสอน  ค่าปากกา   ค่าปากกาไวท์บอร์ด   ฯลฯ  งบประมาณ  35,000.-    บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20


	โครงการจัดงาน“ วันชาวสวน ”

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   เช่น   ค่าจัดประกวดเรือพนมพระ   ค่าจัดการด้านพิธีการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน   ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ  งบประมาณ   50,000.-   บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	อำเภอพรหมคีรี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	โครงการงานประเพณีสารทเดือนสิบ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   เช่น  ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งหมรับ   ฯลฯ งบประมาณ  10,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	อำเภอพรหมคีรี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	22
	โครงการงานประเพณีชักพระ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   เช่น   ค่าจัดประกวดเรือพนมพระ   ค่าจัดการด้านพิธีการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน   ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ  งบประมาณ  3,000.-    บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	อำเภอพรหมคีรี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	โครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  เช่น  ค่าพาหนะ   ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา    ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องการโครงการ  ฯลฯ  งบประมาณ   2,000.-    บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	อำเภอพรหมคีรี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	โครงการบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ   ฯลฯ   งบประมาณ  100,000.-   บาท  

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5  แนวทางการพัฒนา   ป้องกันและบำบัดยาเสพติด
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  งบประมาณ  144,000.-  บาท  

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพให้แก่  อปพร.  อาทิ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  งบประมาณ   90,000.- บาท    

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมอาสาจราจร   
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาจราจร     อาทิ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  งบประมาณ  10,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ฯลฯ    อาทิ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  งบประมาณ  10,000.-   บาท    

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถิ่นช่วงเทศบาลปีใหม่  ฯลฯ    อาทิ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ    งบประมาณ  10,000.-    บาท
	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการสายตรวจ  อปพร.  เพื่อจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  และการก่ออาชญากรรมในชุมชน    
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสายตรวจ  อปพร.  เพื่อจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  และการก่ออาชญากรรม  การออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนและทั่วเขตเทศบาล  การดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  โดยเป็นค่าใช้จ่าย   อาทิ   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   งบประมาณ  30,000.-  บาท    
	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม  โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  การพนัน  การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม  โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  การพนัน  การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ    งบประมาณ  10,000.-  บาท 

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการเพิ่มความเข้มในการออกตรวจท้องที่ในเขตเทศบาล  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเพิ่มความเข้มในการออกตรวจท้องที่ในเขตเทศบาล  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   ค่าน้ำมันรถ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ    งบประมาณ  10,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอุปกรณ์สำหรับการอบรม  งบประมาณ  20,000.-  บาท          

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและรถจักรยานยนต์สาธารณะ   

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและรถจักรยานยนต์สาธารณะ   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอุปกรณ์สำหรับการอบรม   งบประมาณ   10,000.-  บาท     

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจการ อปพร. ในเขตเทศบาล  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจการ อปพร. ในเขตเทศบาล  เพื่อให้กิจการ อปพร. มีความเข้มแข็ง  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ / อุปกรณ์  เช่น  ปากกา  สี  เครื่องเขียน  ตลอดจนเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจการ อปพร. ในเขตเทศบาล  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจการ อปพร. ในเขตเทศบาล  งบประมาณ  70,000.-  บาท   

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจ้างนักเรียน  นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน  นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด  เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และลดรายจ่ายผู้ปกครอง  และให้นักเรียน  นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาสังคม  งบประมาณ   10,000.-  บาท  
  
	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนระดับพื้นฐาน    งบประมาณ  10,000.-  บาท    

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน  ผู้นำชุมชน   อ.ส.ม.  และสมาชิกในชุมชน     

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน  ผู้นำชุมชน   อ.ส.ม.   และสมาชิกในชุมชน  ตามความเหมาะสม    อาทิ  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าของที่ระลึก  ค่าเช่าที่พัก   ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม   ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม  งบประมาณ  600,000.-  บาท 

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการเสริมทักษะและพัฒนากลุ่มอาชีพ  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเสริมทักษะและพัฒนากลุ่มอาชีพ   อาทิ   ค่าจ้างเหมารถ    ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าของที่ระลึก   ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าเช่าที่พัก    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม    งบประมาณ  100,000.-  บาท          

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร     ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล    ค่าเครื่องเขียนต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม    และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรม  งบประมาณ  200,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อชุมชนเข้มแข็ง   
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการ  อาทิ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต  เช่น  วัสดุมูลสัตว์  อ่างผสมดิน   คราด  ที่ตักดิน  ถัง  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ   งบประมาณ   100,000.- บาท   

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
   -  เพื่อตอบสนองความปัญหาและความต้องการโดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการให้บริการประชาชนตลอดจน
ปรับปรุงอาคารสถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ  และทันสมัยสามารถอำนวยความสะดวกในการ                บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
3.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร    เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน   ตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล   ตามความเหมาะสม  อาทิ  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าของที่ระลึก  ค่าเช่าที่พัก   ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม   ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม  งบประมาณ  80,000.-  บาท   

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2

	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรที่ดีของผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล   

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรที่ดีของผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  ตามความเหมาะสม   อาทิ  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าของที่ระลึก  ค่าเช่าที่พัก   ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม   ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม  งบประมาณ  100,000.- บาท   

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี     
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลทอนหงส์    อาทิ   ค่าอาหาร    ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดทำแผนชุมชน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ปากกาเคมี   ปากกาไวท์บอร์ด  เครื่องเขียน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี   งบประมาณ  10,000.-   บาท    

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    อาทิ   ค่าพันธุ์พืช   ค่าพันธุ์สัตว์    ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ   งบประมาณ  10,000.-  บาท    

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการคัดเลือกพนักงาน  ลูกจ้าง  ดีเด่นประจำปี  2552 

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าจ้างทำโล่เพื่อมอบแก่พนักงาน  ลูกจ้าง  ค่าวัสดุอื่นตามโครงการ  งบประมาณ  30,000.-  บาท  

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการจัดงานวันเทศบาล   
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดำเนินการพัฒนาต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้นในวันเทศบาล   เช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น  งบประมาณ  20,000.-  บาท  

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาเทศบาล  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาเทศบาล  งบประมาณ  500,000.-  บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์


	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้กับหน่วยงานของเทศบาล  งบประมาณ   แยกเป็น
สำนักปลัด  30,000.-    บาท
กองคลัง     16,000.-  บาท
กองสาธารณสุข  -   บาท
กองการศึกษา     1,073,300.- บาท
กองช่าง            58,000.- บาท

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	ทุกหน่วยงานของเทศบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  เช่น  เป็นค่าตอบแทน / ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชน   ถ่ายเอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสาร  ที่บริการประชาชน   งบประมาณ  48,000.-  บาท  

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	งานบริการทุกประเภทของเทศบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งบประมาณ  30,000.-  บาท    

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	งานบริการทุกประเภทของเทศบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  อำเภอพรหมคีรี  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับอำเภอ  อำเภอพรหมคีรี   เพื่อเป็นสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน  เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  และยังผลในการใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและหน่วยงานอื่นๆ  งบประมาณ  20,000.- บาท    

	อำเภอพรหมคีรี

	อำเภอพรหมคีรี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.3    แนวทางการพัฒนารายได้ของเทศบาล
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน       งบประมาณ   373,000.-  บาท  

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการใบเสร็จค่าภาษีมีรางวัล  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลให้แก่ผู้ชำระภาษี  งบประมาณ   30,000.-  บาท  

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

-  เพื่อดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
   ท้องถิ่นช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4.1 แนวทางการพัฒนาบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการตักสิ่งปฏิกูลในหลุมบ่อขยะ   

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการตักสิ่งปฏิกูลในหลุมบ่อขยะตลอดจนการขนย้ายขยะไปทิ้งที่อื่น    งบประมาณ  300,000.-  บาท   

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน  หรือชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลงบประมาณ   624,000.-  บาท   

	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการส่งเสริม  ปรับปรุง  แก้ไข  อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  ปรับปรุง  แก้ไข  อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ    งบประมาณ  10,000.-  บาท   
	เทศบาลตำบล
ทอนหงส์

	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


รวบรวมโครงการ / กิจกรรม





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงานงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น























